## Sheet2
แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ ๒๕66
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมประเภท (๑) สนับสนุนจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
กลุ่มวัยทำงาน
กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมายและ | ระยะเวลา | กิจกรรม | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน
| และตัวชี้วัด | พื้นที่ดำเนินการ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวม |  | ตามตัวชี้วัด
(ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร, วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร , ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ทำอะไรบ้าง) | (ใช้เงินเท่าไหร่ ,ค่าอะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) | (ผลเป็นอย่างไร)
1.โครงการส่งเสริมสาย | 1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้หญิงวัย | หญิงวัยเจริญพันธ์ | มค-กย.64 | 1.ขั้นเตรียมการ | 1.ค่าอาหารว่างผู้รับการอบรม/วิทยากร |  | รพ.สต.หนองหงส์ | 1.หญิงวัยเจริญพันธ์มีสุขภาพดี
ไทยแก้มเดง มีลูกแข็งแรง | เจริญพันธ์มีสุขภาพดี มีความพร้อมใน | ที่มีคู่ อายุ 20-34 ปี |  | 1.1สำรวจกลุ่มเป้าหมาย | จำนวน 45 คน คนละ 25 บาท | 1125 |  | มีความพร้อมในการตั้งครรภ์อย่าง
ด้วยวิตามินโฟเลต | การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ | จำนวน 40 คน |  | หญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีคู่ | 2.ค่าเอกสารการอบรม ชุดละ 70 บาท |  |  | มีคุณภาพ
| 2.เพื่อลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ |  |  | อายุ 20-34 ปี | จำนวน 40 ชุด เป็นเงิน | 2800 |  | 2.ภาวะซีดในหญิงมีครรภ์ลดลง
|  |  |  | 1.2เขียนโครงการเพื่อ | 3.ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม.ๆละ600บาท | 1800
|  |  |  | ขออนุมัติ | 4.ค่าป้ายไวนิล 6 ผืน ขนาด1.2x2.5 ม.
|  |  |  | 1.3ประสานผู้เกี่ยวข้อง | ตารางเมตรละ 150บาทผืนละ 432 | 2592
|  |  |  | 2.ขั้นดำเนินการ | (ไวนิลประชาสัมพันธ์ติดในชุมชน/รพ.สต.
|  |  |  | 2.1ขั้นตรียมวัสดุอุปกรณ์ | รวม5 ผืน / โครงการอบรม 1 ผืน)
2.2รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมโครงการ
2.3ประชุมกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อชี้แจงโครงการ
2.4ตรวจความเข้มข้นของเลือด
Hct ก่อน-หลัง
2.5จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก 3เดือน
-ความเข้มข้นของเลือดปกติ
ความเข้มข้นของเลือดผิดปกติ
3.ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินการ
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 8317
| ผู้ตรวจสอบ....................................................... |  |  |  | ผู้อนุมัติ............................................................
| (นายเชี่ยว คำแหง) |  |  |  | (นายปรีชา ทรงทอง)
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ) |  |  |  | นายก อบต. (ประธานกองทุนฯ)