# โครงการ  อบต. พบประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

******************

ชื่อโครงการ   โครงการ อบต.พบประชาชน

# หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามแบบทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (๒๕๕๕-๒๕๕๙)  แผนพัฒนาจังหวัด  ๕  ปี  แผนพัฒนาอำเภอ  ๕  ปี  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น  อำเภอทุ่งสง  และนโยบายของรัฐบาล  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการปฏิบัติ  และระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการ อบต.พบประชาชน คือ หน่วยงานสาธารณสุขช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชน ช่วยในการแนะแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ช่วยในการแนะแนวทางในการศึกษา และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้  สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

# วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี

- เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันที่  เมื่อได้รับงบประมาณ

# เป้าหมาย

จัดทำเอกสารแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  จำนวน  ๑๐๐  เล่ม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพดีขึ้น

# วิธีดำเนินการ

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยวิธีออกประชาคมตำบลแต่ละหมู่บ้าน

ระหว่างวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๖    ถึงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๖

- ๒ -

- การวิเคราะห์ข้อมูล

ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖

- การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ระหว่างวันที่  ๑  พฤษภาคม  ถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

- การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ในช่วงสามปี

ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

- การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

ระหว่างวันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖

- การอนุมัติแผนและการประกาศใช้แผน

ระหว่างวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ในการดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ  ได้แก่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

# ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่   ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่    ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

# ผู้รับผิดชอบโครงการ

# สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

# งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการ อบต. พบประชาชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ลำดับที่  ๑.๓.๑๑.๕ ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. พบประชาชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ค่าวัสดุ								   ๙,๐๐๐.-  บาท

ค่าป้ายและค่าประชาสัมพันธ์                                                    ๕,๐๐๐.-  บาท

ค่าอาหารว่าง (๒๕ x ๑,๔๐๐)					  ๓๕,๐๐๐.-  บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 		    		  	    ๑,๐๐๐.-  บาท

รายการทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันจ่ายได้  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	  ๕๐,๐๐๐.-  บาท

# การติดตามประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะตามขั้นตอนการจัดทำแผน จำนวน  ๒  ครั้ง ดังนี้

- การติดตามและประเมินผลระยะที่  ๑  วันที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๓ -

# ในขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

- การติดตามและประเมินผลระยะที่  ๒  วันที่  ๑๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

ในขั้นตอนการอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน

# ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จะมีแผนพัฒนาสามปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

- ทำให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ยึดถือนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ในการดำเนินงาน

- ทำให้ลดความขัดแย้งทางการเมืองและผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ภริตพร  เกิดกลิ่นหอม  ผู้เขียนโครงการ	          ลงชื่อ    สุทธิ  สุทธิพูน         ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวภริตพร  เกิดกลิ่นหอม)                                          (นายสุทธิ  สุทธิพูน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                                      หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ       เชี่ยว   คำแหง     ผู้เห็นชอบโครงการ             ลงชื่อ     หัตถชัย  เมืองจีน    ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเชี่ยว   คำแหง)                                                 (นายหัตถชัย  เมืองจีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

# แผนประชาคมตำบลหนองหงส์

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี | หมู่ที่ | เวลา | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 | 1 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 2. | วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 | 2 | 14.00 น. | วัดคงคาเจริญ |
| 3. | วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 | 3 | 14.00 น. | โรงเรียนบ้านทางข้าม |
| 4. | วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 | 4 | 14.00 น. | โรงเรียนบ้านนาป่า |
| 5. | วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 | 5 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 6. | วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 | 6 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 7. | วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 | 7 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 8. | วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 | 8 | 14.00 น. | วัดควนไม้แดง |
| 9. | วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 | 9 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 10. | วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 | 10 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 11. | วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 | 11 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 12. | วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 | 12 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 13. | วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 | 13 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |
| 14. | วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 | 14 | 14.00 น. | โรงประชุมหมู่บ้าน |

# อบต.หนองหงส์พบประชาชนหมู่ที่  1-14

วันที่ 4 มีนาคม -  27  มีนาคม  พ.ศ. 2556

เวลา  14.00 น. ณ โรงประชุมหมู่บ้าน

# กำหนดการให้บริการดังนี้

1.  รับชำระภาษีที่ดิน โรงเรือน ภาษีป้าย อบต.หนองหงส์

2.  รับเรื่องราวร้องทุกข์

3.  แจกวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า

4.  จัดทำเวทีประชาคม

-  เพื่อทำแผนพัฒนา อบต.

-  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

-  เพื่อทำแผน สปสช./แผนชุมชน

-  เพื่อทำแผนการเกษตร

6.  อื่นๆ

************